## pembagian tugas
Pembagian Kerja Proyek 2
Pembuatan Perpustakaan berbasis Web
Tugas 3-September 2021
Pembagian tugas
No | Kelompok | Nama | Aplikasi | Mitra
1 | 4 | Andita Farah Salsabila | Perpustakaan berbasis Web | MDTA Al-Muttaqien
2 |  | Sahrul Fazri Udin
3 |  | Muhammad Ridzal Maulana
Breakdown Pekerjaan
| Data Kategori | Kode | Data Siswa | kode | Data Buku | kode | Peminjaman | kode | Pengembalian | kode | Umum | kode
| Tambah/Create | A1 | Tambah/create | s1 | Tambah/create | b1 | Tambah/create | pin1 | Tambah/create | pen1 | Merancang database
| Edit/Read | A2 | Baca/read | s2 | Baca/read | b2 | Baca/read | pin2 | Baca/read | pen2
| Baca/read | A3 | Edit/update | s3 | Edit/update | b3 | Edit/update | pin3 | Edit/update | pen3
| Delet | A4 | Delete | s4 | Delete | b4 | Delete | pin4 | Delete | pen4
|  |  | cetak kartu anggota | s5 | cetak label | b5 | baca barcode | pin5 | Denda | pen5
|  |  | Pencarian siswa | s6
Total Pekerjaan = 27
List pembagian tugas
Proposal : Pendahuluan
Flowchart
Desain DB/ERD
Aplikasi : Data Siswa
Data Buku
Peminjaman
Pengembalian
Merancang Database
Slide:

## burndown chart
Total Pekerjaan | Bulan Tersedia
27 | 3 Bulan

## Pelaksanaan
Item Pekerjaan Yang Diselesaikan |  |  | No | List Pekerjaan | Pj | ToDo | Proses | Done
Time | Kegiatan | Realisasi
Minggu 1 | Pembuatan Kelompok + Penentuan Ide +Pembagian tugas + Penentuan Mitra
Minggu 2 | Gagasan ide,mitra,pembagian tugas anggota
Minggu3 | Fiksasi ide ,mitra,