## pembagian tugas
Pembagian Kerja Proyek 2
Pembuatan Perpustakaan berbasis Web
Tugas 3-September 2021
Pembagian tugas
No | Kelompok | Nama | Aplikasi | Mitra
1 | 4 | Andita Farah Salsabila | Perpustakaan berbasis Web | MDTA Al-Muttaqien
2 |  | Sahrul Fazri Udin
3 |  | Muhammad Ridzal Maulana
Breakdown Pekerjaan
| Katalog | Kode | Data Siswa | kode | Data Buku | kode | Peminjaman | kode | Pengembalian | kode | Umum | kode | Rak Buku | kode
| Tambah/Create | A1 | Tambah/create | s1 | Tambah/create | b1 | Tambah/create | pin1 | Tambah/create | pen1 | Merancang database |  | Tambah/create
| Edit/Read | A2 | Baca/read | s2 | Baca/read | b2 | Baca/read | pin2 | Baca/read | pen2 |  |  | Baca/read
| Baca/read | A3 | Edit/update | s3 | Edit/update | b3 | Edit/update | pin3 | Edit/update | pen3 |  |  | Edit/update
| Delet | A4 | Delete | s4 | Delete | b4 | Delete | pin4 | Delete | pen4 |  |  | Delete
|  |  | cetak kartu anggota | s5 | cetak label | b5 | baca barcode | pin5 | Denda | pen5 |  |  | baca barcode
|  |  | Pencarian siswa | s6
Total Pekerjaan = 27
List pembagian tugas
Proposal : Pendahuluan
Flowchart
Desain DB/ERD
Aplikasi : Data Siswa
Data Buku
Peminjaman
Pengembalian
Merancang Database
Slide:

## burndown chart
Total Pekerjaan | Bulan Tersedia
27 | 3 Bulan

## Pelaksanaan PEMBAGIAN TUGAS
Andita Farah Salsasbila
Sahrul Fajri Udin
M.Ridzal Maulana
Umum
Sahrul&Andita
No | List Pekerjaan | ToDo | Proses | Done | Date
1 | Pembuatan ide,penentuan mitra |  |  | P | Minggu ke 2 September
2 | Wawancara terhadap mitr |  |  | P | Minggu ke 3 September
3 | Penyusunan Proposal |  |  | P | Minggu ke 4 September
4 | Flowchart Pustakawan |  |  | P | Minggu ke 1 Oktober
5 | flowchart admin |  |  | P
6 | alur kerja |  |  | P
7 | ERD |  |  | P | Minggu ke 2 Oktober
8 | Diagram class |  |  | P
9 | Diagram sequence |  |  | P
10 | Mockup |  |  | P
11 | Activty Diagram |  |  | P
12 | membuat database |  |  | P
13 | crud data buku |  |  | P | Minggu ke 3 Oktober
14 | dashboard Pustakawan
15 | dashboard admin |  |  | P
16 | sistem login |  |  | P
17 | crud anggota |  |  | P | Minggu ke 1 November
18 | crud pustakawan |  |  | P
19 | crud Katagori |  |  | P | Minggu 1 November - Minggu ke 1 Desember
20 | crud Role |  |  | P
21 | Read Laporan |  |  | P
22 | Crud Transaksi |  |  | P
23 | Creat Transaksi |  |  | P
24 | Rekaptulasi |  |  | P
25 | crud pengembalian,Peminjaman&Denda |  |  | P
26 | Pembuatan Ppt |  |  | P | UTS + UAS
27 | Pembuatan Poster |  |  | P | Minggu ke 2 Desember
28 | Pembuatan stand banner |  |  | P